| 中国科学院海洋研究所文件 |  |
| --- | --- |

海发计字〔2019〕2号

中国科学院海洋研究所关于印发

《海洋研究所科研项目管理办法》的通知

所属各部门：

为进一步完善和规范研究所科研项目管理，提高科研项目资金使用效益，现将《海洋研究所科研项目管理办法》印发给你们，请遵照执行。

- 中国科学院海洋研究所

- 2019年6月7日

- （此件主动公开）

中国科学院海洋研究所科研项目管理办法

第一章 总则

第一条 为加强和完善研究所科研项目管理，实现科研管理的规范化、制度化，提升科研项目资金使用效益，根据国家、中科院、省市有关项目管理规定，结合我所实际，特制定本办法。

第二条 本办法中所称的科研项目，是指以中国科学院海洋研究所名义、由我所在编人员（含在学研究生和博士后人员）申请的各类科研项目以及委托我所实施的各类科学技术服务项目。所有科研项目必须纳入研究所统一管理。

第三条 科研项目分类：

（一）纵向项目，指国家、各部委、中科院、各级地方政府下达的各类项目，其他由财政资金设立的科研计划项目等。

（二）横向项目，指我所作为市场主体承担的各级产业部门、企事业单位和个人委托的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务等科研任务。

（三）所内项目，指由研究所部署立项的科研项目。

第四条	 科研项目实行项目负责人负责制。项目负责人为直接责任人，所在研究组组长承担管理责任。

第五条 保密项目管理，按照国家及院所相关保密管理办法执行。

第二章 项目申报立项

第六条	科研项目申报，须按照申报指南及相关管理规定认真填写申报材料，并按时上交。申请人须对申报材料的真实性负责，申报材料不得涉及剽窃、抄袭等学术不端行为或含不实信息。

第七条 对批准立项的项目，应按照管理方或委托方要求，及时签订任务书（合同、协议）等。

第八条 联合申请项目时，联合申请协议书所含条款必须完整，研究任务明确，资金分配合理，知识产权归属清晰，条款不得违反有关法律、法规或损害我所合法权益。

第九条 项目立项开题程序。项目负责人向所科研处提交项目任务书（合同、协议）原件以及项目论证材料(包括但不限于申请书、可行性报告、实施方案等)，科研处通过ARP系统完成开题手续。办理开题手续时，严格按照任务书（合同、协议）进行，不得在研究所内部随意自行拆分课题。

第三章 项目实施

第十条 科研项目负责人应严格履行项目任务书（合同、协议）规定，及时组织项目实施，完成规定的各项研究工作，按照项目关键节点里程碑式管理要求，提交项目执行过程中的研究进展和其他材料，完成项目阶段检查等。项目实施过程中，相关科研人员应恪守科学道德，遵守有关法律法规和伦理准则。

第十一条 项目经费纳入所财务统一管理使用，注重实效，专款专用。形成的固定资产和无形资产均属于国有资产（任务书或合同中另有约定的从其约定）。

第十二条 项目实施过程中不得擅自变更研究方向、降低考核指标。如确有特殊原因需要调整研究方案和技术路线等内容时，由项目负责人提出书面申请，按照项目管理或委托方要求履行相关审批或备案程序。

第十三条 项目执行过程中, 有下列情况之一者, 应予调整项目负责人:

（一）组织管理不力，项目研究未按计划完成预期目标，或研究工作无法进行；

（二）项目组人员投入严重不到位，研究时间不能保证, 致使项目研究质量显著下降；

（三）经费使用超出计划安排, 可能导致项目无法完成；

（四）项目负责人因工作变动致使项目无法运行。

第十四条 更换项目负责人由所在研究组提出，经所在部门和科研处审批同意后，报项目管理或委托方审批。达到退休年龄的科研人员原则上不再担任新立项的项目负责人。

第四章 项目结题

第十五条	科研项目执行期满准备结题的，项目负责人须按照相关要求，按时提交科技成果和结题材料并进行验收或综合绩效评价。项目负责人须对结题材料真实性、完整性负责。如遇特殊情况不能按时结题的，须及时提出申请，报送项目管理或委托方，并按照批复执行。

第十六条 对于准备结题的项目，项目负责人应当会同财务处全面清查账目，按照财务处提供的明细账编制项目决算及审计检查要求的资料，并对填报的真实性、完整性和准确性负责。原则上项目通过财务验收或综合绩效评价的3个月之内应当办理财务结账手续，项目管理或委托方另有规定的从其规定。财政资金设立的科研项目结余资金参照研究所《财政科研项目结余资金管理办法（试行）》（海发计字〔2017〕7号）进行管理。

第十七条 建立定期课题清理制度。科研处、财务处等相关部门每年集中清理ARP系统课题核算账号，避免管理碎片化问题。

第十八条 项目结题后，项目负责人须按规定向综合档案室汇交项目全过程档案材料。

第五章 项目成果

第十九条	科研项目实施过程中形成的科研成果均属我所所有，包括但不限于原始数据资料、研究报告、论文、专著、专利、图件、软件、数据库以及鉴定评价证书、成果奖励等。其使用和管理，应严格按照国家有关知识产权保护的法律法规及我所相关规定执行。

第二十条	科研任务实施过程中形成的知识产权，应按规定标注单位名称和成果获得资助的渠道及项目编号。

第二十一条	成果转化产生的收益分配按照《中国科学院海洋研究所科技成果转化管理办法（试行）》（海发计字〔2017〕5号）等相关规定执行。

第六章 附则

第二十二条  本办法由科研处、财务处负责解释，自印发之日起施行。原《中国科学院科研课题管理办法》（海发计字〔2004〕2号）、《中国科学院联合申请项目管理办法》（海发计字〔2008〕4号）同时废止。

第二十三条  本办法如与国家、中科院以及项目管理（委托）方有关管理规定相抵触时，以后者有关规定为准。

| 中国科学院海洋研究所综合管理处 | 2019年6月10日印发 |
| --- | --- |